Приложение № 2

к постановлению

Администрации Кировского внутригородского района

городского округа Самара

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«Таблица № 2

**Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |  |
| Цель: Повышение уровня комфорта городской среды на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара |
| Задачи:* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара, с учетом условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара;
* обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара.
 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий за счет средств бюджета Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара | - | 2018 - 2030 | 3128,7 | 13252,6 | 8251,5 | 7499,9 | 7628,6 | 6299,3 | 7610,0 | 7610,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 101280,6 | 199 шт. [<\*\*>](#P408) |
| Благоустройство дворовых территорий за счет средств бюджета Самарской области [<\*>](#P407) | 9855,5 | 2089,6 | 2145,5 | 1921,3 | 7122,5 | 2391,6 | 2464,9 | 1317,1 | 2464,9 | 2464,9 | 2464,9 | 2464,9 | 7921,1 | 47088,7 |
| Благоустройство дворовых территорий за счет средств федерального бюджета [<\*>](#P407) | 18303,1 | 12836,2 | 13179,7 | 11802,0 | 13038,0 | 14691,0 | 15141,5 | 9659,2 | 15141,5 | 15141,5 | 15141,5 | 15141,5 | 48636,9 | 217853,6 |
| 2. | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии с порядком проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 № 642 «Об утверждении Порядка проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара | - | 2018 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 3. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями решения Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самары» | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара | - | 2018 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара | - | 2018 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: | 31287,3 | 28178,4 | 23576,7 | 21223,2 | 27789,1 | 23381,9 | 25216,4 | 18586,3 | 25606,4 | 25606,4 | 25606,4 | 25606,4 | 64558,0 | 366222,9 |  |

<\*> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.

<\*\*> Количество территорий Кировского внутригородского района городского округа Самара, нуждающихся в благоустройстве, принявших решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, об участии в программе и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания. Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.»